**16.04.2021г. №23**

 **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОРСУКСКОЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Корсукское», администрация муниципального образования «Корсукское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных (приложение №1).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник МО «Корсукское» и разместить на официальном сайте администрации МО «Корсукское» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Корсукское» Е.А.Хаптахаев

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования «Корсукское» от 16.04.2021г.№23

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Корсукское» (далее — Порядок), определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Корсукское» (далее - муниципальные программы), разработан с целью создания условий и предпосылок для оптимизации управления муниципальными финансами и результативной реализации муниципальных программ, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов.

1.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются основные целевые индикаторы (далее - целевые индикаторы), указанные в паспорте муниципальной программы.

2. РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

2.1. В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации муниципальной программы используются измеряемые количественные показатели, направленные - на решение поставленных в муниципальной программе задач, позволяющие оценить ход реализации конкретной муниципальной программы по этапам. Целевые индикаторы разрабатываются, исходя из поставленных целей муниципальной программы, показателей конечного результата, показателей экономической эффективности.

2.2. Система целевых индикаторов позволяет осуществить мониторинг достижения стратегических целей и задач в рамках муниципальной программы.

1. При разработке системы целевых индикаторов следует руководствоваться принципом минимизации количества отчетных показателей при сохранении полноты информации и своевременности ее предоставления.
2. При выборе индикаторов для проведения мониторинга и оценки социально- экономической эффективности муниципальной программы следует учитывать значение отчетных показателей за прошлые периоды, сложившиеся тенденции, факторы и условия, определяющие динамику показателей.

2.5. Включаемые в систему индикаторов отчетные показатели должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

- адекватность отражения происходящих социально - экономических изменении: отчетные данные должны быть достаточно точными, погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы;

* объективность: формальное выполнение муниципальной программы ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел;
* достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы;
* прозрачность: следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации.

Также могут быть использованы иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

3. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится на основе сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с их плановыми значениями, определяемыми в процессе разработки муниципальной программы в разрезе задач или отдельных мероприятий.

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится по следующим направлениям:

- степень достижения целей, решения задач муниципальной программы;

* степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию муниципальной программы;
* общественная эффективность - соотношение общественно значимого эффекта реализации муниципальной программы с непосредственными показателями программных мероприятий;
* экономическая эффективность - соотношение непосредственных результатов, планируемых для достижения в рамках программных мероприятий, с затратами на их достижение.
* 3.3. Оценка эффективности реализации целевых индикаторов муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с установленными муниципальной программой значениями на основе расчетов по следующим формулам.

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора муниципальной программы определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого индикатора:

Кп = (Tfn /Tn) x l00%, где

К - коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора муниципальной программы;

Tfn - фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

Тn - нормативное значение n-го целевого индикатора, утвержденное муниципальной программой на соответствующий год;

n - порядковый номер целевого индикатора муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:

Е = (SUMK/m) х 100%, где:

Е - эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

SUM - обозначение математического суммирования;

К - коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов муниципальной программы;

m — количество индикаторов муниципальной программы.

В случае установления существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями индикаторов, а также индикаторами разных лет, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам такого анализа обосновывается изменение целевых индикаторов, а также изменение расходов бюджета по сравнению с предыдущими периодами. После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной муниципальной программе производится сопоставление полученного результата с данными, приведенными в следующей таблице:

Фактически полученное значение оценки

Степень эффективности в целом по Программе реализации

|  |  |
| --- | --- |
| 80-100% | Высокая |
| 60-80%  | Хорошая |
| 30-60%  | Удовлетворительная |
| 0-30%  | Неудовлетворительная |

Результаты реализации Программы по итогам оценки ее эффективности рассматривается главой сельского поселения

Дополнительно эффективность реализации Программы за отчетный финансовый год сравнивается с уровнем эффективности прошлого года.

Снижение или повышение эффективности Программы по сравнению с плановыми значениями целевых индикаторов является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке объема средств местного бюджета, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию. Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия главой сельского поселения решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке целевых индикаторов и эффективности Программы за отчетный финансовый год, динамика целевых значений индикаторов Программы предоставляются исполнителями Программы в администрацию сельского поселения в электронном виде и на бумажных носителях. Динамика фактически достигнутых значений целевых индикаторов приводится, начиная с первого года реализации Программы и по каждому последующему году, включая отчетный год.